## Sheet1
Arbeiten |  |  | 07.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 |  | 11.03.2022 |  | 14.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022
Informieren |  | Soll
Ist
Planen |  | Soll
|  | Ist |  | 1h | 1,5h |  |  | 30 min
Entscheiden |  | Soll
|  | Ist |  |  |  | 30 min
Realisieren |  | Soll
Ist
| Cambotmanager | Soll
|  | Ist |  |  | 2,5h
| Reverse Proxy | Soll
Ist
| UI | Soll
Ist
Kontrolieren |  | Soll
Ist
Auswerten |  | Soll
Ist
Dokumentieren |  | Soll
Ist
|  |  | Soll | Ist | Schule