## Sheet1
Tätigkeit |  |  | Montag | Mittwoch | Donnerstag |  | Freitag | Montag | Mittwoch | Donnerstag |  | Freitag |  | Montag |  | Mittwoch | Donnerstag |  | Freitag
|  |  | 07.03.2022 | 09.03.2022 | 10.03.2022 |  | 11.03.2022 | 14.03.2022 | 16.03.2022 | 17.03.2022 |  | 18.03.2022 |  | 21.03.2022 |  | 23.03.2022 | 24.03.2022 |  | 25.03.2022
Informieren |  | Soll
|  | Ist |  |  |  |  | 30 min
Planen |  | Soll
|  | Ist |  | 1h | 1,5h
Entscheiden |  | Soll
|  | Ist |  |  |  | 30 min
Realisieren |  | Soll
|  | Ist | [8 empty] | 1,5h |  | 1h |  |  | 1h |  | 2h | 1h
| Cambotmanager | Soll
|  | Ist |  |  | 2,5h |  |  |  | 1h
| Reverse Proxy | Soll
|  | Ist | [6 empty] | 2h |  |  | 2h
| UI | Soll
|  | Ist | [9 empty] | 2h | 3h
Kontrolieren |  | Soll
|  | Ist | [12 empty] | 2h | 1h |  | 2h
Auswerten |  | Soll
Ist
Dokumentieren |  | Soll | [17 empty] | 13:00
|  | Ist |  |  |  | 30 min |  |  | 1h |  | 2,5h |  |  |  | 2h | 2h |  | 2h | 4h
|  |  | Soll | Ist | Schule | Schultage sind Jeweils Dienstags und Mittwochs am Nachmitag